## Calendrier de projet
CALENDRIER DU PROJET Gastron'Home
TITRE DU PROJET |  | Gastron'Home |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE | [15 empty] | ZeBoGoss Software
CHEF DE PROJET |  | Cedric Caudron |  |  | DATE | [15 empty] | 2021-03-01
EQUIPE |  | Cedric Caudron | Charlotte Druvent
|  | Théo Van Hoorde | Vincent Brocheton
PHASE |  |  |  | DÉTAILS | Semaine de Projet
[5 empty] | Lundi | [9 empty] | Mardi | [9 empty] | Mercredi | [9 empty] | Jeudi | [9 empty] | Vendredi
| SEMAINE DU PROJET : 01/03/21 - 05/03/21 |  |  |  | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h
1 | Définition et planification du projet |  |  | - Réunion de lancement de projet | Lundi 9h: Réunion de lancement de projet; Jeudi 9h: Portée et objectifs
|  |  |  | - Calendrier de la répartition du travail | Lundi 10h: Répartition du travail
|  |  |  | - Conception de la base de données | Lundi 13h: Conception de la BDD (Vincent/Théo)
|  |  |  | - Réalisation des maquettes | Lundi 13h: Réalisation des maquettes (Charlotte)
|  |  |  | - Plan de communication | Lundi 13h: Préparation Réunion de lancement (Ced); Lundi 16h: Réunion Client; Mardi 17h: Présentation de l'avancement du projet (sprint); Mercredi 17h: Présentation de l'avancement du projet (sprint); Jeudi 17h: Présentation de l'avancement du projet (sprint)
2 | Lancement et exécution du projet |  |  | - Réaliation de la base de données | Lundi 17h: Réalisation BDD
|  |  |  | - Mise en place de l'environnement | Lundi 17h: Mise en place de l'environnement
|  |  |  | - Développement | Mardi 9h: Développement (Ced/Charlotte/Vincent/Théo)
|  |  |  | - Etapes de développement | Mardi 9h: Connexion / Inscription; Mardi 11h: Interface clients (Ced / Charlotte) Interface Restaurateurs (Vincent/Théo); Mercredi 12h: Interface clients (Ced / Charlotte) Interface Restaurateurs (Vincent/Théo); Jeudi 12h: Interface Livreur (Vincent/Théo)
3 | Performances et contrôle du projet |  |  | - Réunion d'avancement des objectifs | Mardi 9h: Réunion daily; Mercredi 9h: Réunion daily; Jeudi 9h: Réunion daily; Vendredi 9h: Réunion daily
|  |  |  | - Performances | Mardi 17h: Performance; Mercredi 17h: Performance; Jeudi 17h: Performance
4 | Deadline du projet |  |  | - Préparation du support de présentation | Jeudi 14h: Preparation du support de présentation (Ced/Charlotte)
|  |  |  | - Liste des travaux à corriger et améliorations à faire | Jeudi 14h: Liste des travaux à corriger et améliorations à faire
|  |  |  | - Rapport | Mardi 9h: Rapport (Ced); Mercredi 9h: Rapport (Ced); Jeudi 9h: Rapport (Ced); Vendredi 9h: Rapport (Ced)
|  |  |  | - Présentation de l'application | Vendredi 12h: Présentation du projet